## Tổng quan
Wistorix · Bộ CTA và popup nâng gói
Mô hình 25 tệp mỗi ngày · quét miễn phí không giới hạn · bản 3.3.56 · cập nhật 02/09/2026
Bốn quy tắc của mô hình
25 tệp mỗi ngày, một bộ đếm duy nhất | Tính chung cho mọi thao tác: thu hồi quyền chia sẻ, xoá, khôi phục, xoá vĩnh viễn, chuyển quyền sở hữu. Không tách hạn mức riêng theo loại việc.
Quét và xem miễn phí tuyệt đối | Quét không giới hạn số lần, xem, lọc, tìm kiếm, xem trước, xuất báo cáo, tải xuống. Đây là phần tạo ra nhu cầu nên không được chạm vào.
Hạn mức hoàn lại sau 24 giờ cuốn chiếu | Tính từ lúc dùng hết lượt cuối, không reset lúc 00:00. Nếu reset theo mốc 00:00, người dùng dùng 25 tệp lúc 23:59 rồi qua 00:01 nhận thêm 25 tệp.
Không ước lượng số ngày trong copy | Tệp mới phát sinh mỗi ngày nên tồn đọng không đứng yên. Mọi nơi chỉ nêu số tệp cần xử lý, lấy thẳng từ kết quả quét.
Trục chặn thứ hai: số Drive | Miễn phí, gói tháng, gói năm đều 1 Drive. Từ Drive thứ hai thuộc Multi-Wistorix. Lỗ hổng: addNewAccount() chưa kiểm tra gói.
Thống kê 16 điểm chạm
Ưu tiên 1 · làm trước | 9
Ưu tiên 2 | 6
Ưu tiên 3 | 1
Đã xong | 0
Đang làm | 0
Chưa bắt đầu | 16
Cách dùng file này
Ô chữ xanh nền vàng | Là ô để bạn điền: Trạng thái, Người phụ trách, Sprint ở sheet Điểm chạm và Việc cần làm. Mọi ô khác là đặc tả, sửa thì phải cập nhật lại tài liệu nguồn.
Giá trị hợp lệ của Trạng thái | Chưa bắt đầu · Đang làm · Đã xong. Viết đúng ba chuỗi này thì ô thống kê ở trên mới đếm đúng.
Tài liệu nguồn | Bản đồ CTA, cây quyết định popup, thang nâng cấp, hạn mức gói miễn phí. Đều nằm trong project Wistorix trên Claude.

## Điểm chạm
Mã | Nhóm | Vị trí trong ứng dụng | Phần tử trong code | Điều kiện kích hoạt | Dạng hiển thị | Bán gì | Ưu tiên | Trạng thái | Người phụ trách | Sprint | Ghi chú
A1 | A · Điểm chốt đơn | Modal xác nhận hành động | #confirm-modal · #btn-confirm-ok | Số tệp trong lô vượt lượt còn lại | Modal, có nút nâng gói | Gói tháng | 1 | Chưa bắt đầu |  |  | Có hai biến thể: còn lượt và đã hết lượt. Xem sheet Copy chuẩn
A2 | A · Điểm chốt đơn | Thanh chọn hàng loạt | #bulk-action-bar · dưới #bulk-count | Ngay khi số tệp tick vượt lượt còn lại | Một dòng chữ trong thanh | Gói tháng | 1 | Chưa bắt đầu |  |  | Không popup, không chặn nút
A3 | A · Điểm chốt đơn | Nút xử lý hết trên thẻ điểm bảo mật | #deductions-fix-btn · #deductions-total | Tổng mục đang trừ điểm vượt lượt còn lại | Chú thích dưới nút | Gói tháng | 1 | Chưa bắt đầu |  |  | Giữ nguyên nút, vẫn cho bấm
B1 | B · Nhắc trong luồng | Thẻ hạn mức ở sidebar | a[data-route="/cleanup"] · renderSidebarCleanupCard() | Luôn hiện, đổi giọng khi còn dưới 5 lượt | Số liệu và footnote | Không bán trực tiếp | 2 | Chưa bắt đầu |  |  | Thanh liền theo phần trăm kèm số thật, không dùng dãy vạch rời
B2 | B · Nhắc trong luồng | Ba thẻ rủi ro: công khai, cũ, trùng lặp | .risk-action-btn (public · stale · dupes) | Số tệp của riêng nhóm vượt lượt còn lại | Chú thích nhỏ dưới nút | Không bán trực tiếp | 2 | Chưa bắt đầu |  |  | Cùng màu với thẻ
B3 | B · Nhắc trong luồng | Dòng trạng thái bảng tệp | #list-status | Lượt trong ngày về 0 | Thay dòng đếm kết quả | Không bán trực tiếp | 2 | Chưa bắt đầu |  |  | Danh sách vẫn xem và lọc đầy đủ
B4 | B · Nhắc trong luồng | Panel xem nhanh tệp | #filePreview · modules/quick-preview.js | Lượt trong ngày về 0 | Nhãn phụ cạnh nút | Không bán trực tiếp | 3 | Chưa bắt đầu |  |  | Nút vẫn bấm được, dẫn sang trang nâng cấp
C1 | C · Cột mốc | Chốt ngày khi vừa hết lượt | popup, hiện sau khi toast thành công đóng | Lô vừa chạy đưa lượt về 0 và còn việc tồn | Popup, 1 lần mỗi phiên | Gói tháng, không nêu giá | 1 | Chưa bắt đầu |  |  | Nút chính là bật nhắc sáng, không phải mua gói. Tối đa 2 lần mỗi tuần
C2 | C · Cột mốc | Lời mời mua chính | popup, tối đa 1 lần mỗi tuần | Ngày thứ 3 chạm trần hoặc tồn từ 125 tệp, và tồn còn từ 50 tệp | Popup, được phép nêu giá | Gói tháng và gói năm | 1 | Chưa bắt đầu |  |  | Popup duy nhất được nói giá. Không bao giờ hiện trong hai ngày đầu
C3 | C · Cột mốc | Màn hình kết quả quét | #view-scan-result · dưới #btn-view-dashboard | Khối lượng vấn đề từ 75 mục trở lên | Một dòng chữ, không nút | Không bán trực tiếp | 2 | Chưa bắt đầu |  |  | Người dùng mới nhìn thấy vấn đề nên chưa bán
D1 | D · Nền | Thẻ nâng cấp ở sidebar | a[data-route="/upgrade"] · dashboard.html | Luôn hiện | Phụ đề thẻ | Gói tháng | 1 | Chưa bắt đầu |  |  | Phụ đề hiện là Quét không giới hạn, đang sai vì quét đã miễn phí
D2 | D · Nền | Trang nâng cấp | pages/upgrade-view.html · upgrade.js | Luôn hiện | Trang | Gói tháng và gói năm | 1 | Chưa bắt đầu |  |  | Gỡ khối bán lượt lẻ (#pack-grid, #buy-scans-btn), thêm dòng so sánh hạn mức
E1 | E · Vòng lặp quay lại | Thông báo mỗi sáng | chrome.alarms + chrome.notifications · background.js | Còn việc tồn và người dùng đã bật nhắc ở C1 | Thông báo hệ thống | Không bán, cấm nhét CTA | 1 | Chưa bắt đầu |  |  | Quyền alarms và notifications đã có sẵn trong manifest. Tắt sau 3 ngày không mở app
E2 | E · Vòng lặp quay lại | Badge trên icon extension | chrome.action.setBadgeText | Luôn hiện khi còn việc tồn | Số trên biểu tượng | Không bán | 2 | Chưa bắt đầu |  |  | Nền dùng màu cảnh báo của bộ nhận diện, không dùng đỏ báo lỗi
E3 | E · Vòng lặp quay lại | Dòng chào phiên đầu trong ngày | Một dòng dưới tiêu đề dashboard | Phiên đầu tiên trong ngày | Một dòng trên đầu dashboard | Không bán trực tiếp | 1 | Chưa bắt đầu |  |  | Trả lời: hôm nay làm được gì, còn bao nhiêu tệp
E4 | E · Vòng lặp quay lại | Trang hạn mức với lịch 7 ngày | pages/cleanup-view.html | Luôn hiện | Trang, lịch 7 ngày | Không bán trực tiếp | 2 | Chưa bắt đầu |  |  | Chuỗi ngày càng dài thì C2 càng có sức nặng

## Copy chuẩn
Mã | Tình huống | Tiêu đề | Thân | Nút chính | Nút phụ | Dòng chân
A1 | Còn lượt, lô vượt hạn mức | Xử lý {25} tệp trong hôm nay? | Bạn đã chọn {46} tệp. Hạn mức hôm nay còn {25} lượt. {21} tệp còn lại xử lý tiếp khi hạn mức hoàn lại, 24 giờ sau lượt cuối. Mọi thao tác đều hoàn tác được trong 30 ngày, Wistorix không xoá vĩnh viễn. | Xử lý 25 tệp ngay | Nâng gói, xong cả 46 tệp | 59.000đ/tháng · huỷ bất cứ lúc nào
A1 | Đã hết lượt | Hạn mức hôm nay đã dùng hết | Bạn đã chọn {46} tệp. Hạn mức hoàn lại lúc {13:10} ngày mai. Nâng gói để xử lý hết ngay bây giờ. | Nâng gói · 59.000đ/tháng | Bỏ qua | Mọi thao tác hoàn tác được trong 30 ngày, Wistorix không xoá vĩnh viễn
A2 | Chọn vượt hạn mức |  | {46} tệp đã chọn · vượt {21} tệp so với hạn mức hôm nay. Nâng gói để xử lý hết trong một lần.
A3 | Tồn đọng vượt hạn mức |  | {63} mục đang trừ điểm · hạn mức hôm nay xử lý được {25} mục. Nâng gói để đưa điểm về 100 ngay hôm nay.
B1 | Còn nhiều lượt | Hạn mức hôm nay | Còn {18}/25 tệp hôm nay |  |  | Hoàn lại 24 giờ sau khi dùng hết
B1 | Còn 5 lượt trở xuống | Hạn mức hôm nay | Còn {4} tệp hôm nay |  |  | Hoàn lại 24 giờ sau khi dùng hết · nâng gói để không phải chờ
B1 | Đã hết lượt | Hạn mức hôm nay | Đã dùng hết 25 tệp hôm nay |  |  | Hoàn lại lúc {12:10} ngày mai · nâng gói để tiếp tục ngay
B2 | Nhóm rủi ro vượt hạn mức |  | {46} tệp · vượt hạn mức hôm nay {21} tệp
B3 | Hết lượt trong ngày |  | Hôm nay đã xử lý 25/25 tệp. Danh sách vẫn xem và lọc đầy đủ, thao tác mở lại khi hạn mức hoàn lại hoặc ngay khi nâng gói.
B4 | Hết lượt trong ngày |  | Hết lượt hôm nay · nâng gói để xử lý tiếp
C1 | Chốt ngày | Đã xử lý xong 25 tệp hôm nay | Các tệp vừa xử lý vẫn khôi phục được trong 30 ngày, Wistorix không xoá vĩnh viễn. Hạn mức hoàn lại lúc {13:40} ngày mai. | Nhắc tôi vào sáng mai | Đóng | Dòng dưới cùng, luôn hiện: Còn {63} tệp cần xử lý. Nâng gói để xử lý hết ngay hôm nay
C2 | Lời mời mua chính | {5} ngày liên tiếp bạn dùng hết hạn mức | Wistorix đã xử lý {125} tệp cho bạn, còn {63} tệp cần xử lý. Gói tháng bỏ giới hạn số tệp mỗi ngày, bạn xử lý hết trong một buổi thay vì chia ra nhiều hôm. | Nâng gói · 59.000đ/tháng | Bỏ qua | 429.000đ/năm nếu trả theo năm · tiết kiệm khoảng 40%
C3 | Kết quả quét, từ 75 mục |  | {63} mục cần xử lý · hạn mức miễn phí xử lý 25 tệp mỗi ngày
D1 | Luôn hiện | Nâng gói | Dọn dẹp không giới hạn số tệp |  |  | Thay cho phụ đề cũ Quét không giới hạn
D2 | Dòng so sánh ở trang nâng cấp |  | Miễn phí: quét không giới hạn · dọn dẹp 25 tệp mỗi ngày. ONE-WISTORIX: quét không giới hạn · dọn dẹp không giới hạn số tệp
E1 | Thông báo sáng | Hạn mức hôm nay đã sẵn sàng | Còn {63} tệp cần xử lý. Mở Wistorix để làm 25 tệp hôm nay. |  |  | Không bao giờ nhét lời mời mua vào thông báo
E3 | Còn hạn mức |  | Hạn mức còn {25} tệp cho hôm nay. Còn {88} tệp cần xử lý.
E3 | Hết hạn mức |  | Đã dùng hết 25 tệp hôm nay, hạn mức hoàn lại lúc {12:10} ngày mai. Còn {50} tệp cần xử lý.
E3 | Tồn đọng bằng 0 |  | Drive đã sạch. Wistorix sẽ báo khi có tệp mới cần xử lý.

## Việc cần làm
Vị trí trong mã | Việc cần làm | Liên quan | Ưu tiên | Trạng thái | Người phụ trách | Sprint
modules/actions.js | BASE_FREE_FILES = 25 và computeCleanupCredits() đang tính tổng tích luỹ trọn đời. Đổi sang hạn mức ngày với dailyLimit, usedToday, exhaustedAt, resetAt | Toàn bộ | 1 | Chưa bắt đầu
modules/actions.js · dòng 14 | CLEANUP_CREDIT_EXHAUSTED_MESSAGE đang nói đã dùng hết 25 tệp dọn dẹp và gợi ý mua thời gian. Viết lại theo mô hình ngày, nêu mốc hoàn lại, bỏ nhắc mua lượt lẻ | B3 · B4 | 1 | Chưa bắt đầu
modules/entitlement.js | getCleanupEntitlement() thêm chế độ theo ngày cho gói miễn phí, giữ unlimited cho ONE và MULTI. Bổ sung maxDrives: 1 cho miễn phí và ONE, không giới hạn cho MULTI | Toàn bộ | 1 | Chưa bắt đầu
Một bộ đếm duy nhất | Ba nơi gọi requireCleanupCredit độc lập: dashboard.js:2027, mydrive.js:1328, email-shared.js:52. Gom về một cửa để không đường nào lọt hạn mức | A1 · A2 · A3 | 1 | Chưa bắt đầu
modules/server-state.js | getServerProfile trả thêm exhaustedAt, resetAt, usedToday và chuỗi ngày chạm trần. Hạn mức do máy chủ chốt, không tính ở phía trình duyệt | C1 · C2 | 1 | Chưa bắt đầu
modules/upsell.js (mới) | Gom cả 16 vị trí vào một module: hàm decidePopup, hàm tính mốc hoàn lại hạn mức, luật tần suất, cờ bật tắt từng vị trí để đo A/B. Không đặt hàm ước lượng số ngày vào đây | Toàn bộ | 1 | Chưa bắt đầu
dashboard.js · dòng 2097 | showUpgradeScreen(trigger) hiện chỉ nhận manual_click và file_limit_reached. Bổ sung daily_limit_reached, limit_streak, bulk_exceeds_quota, fix_all_exceeds_quota | Đo lường | 1 | Chưa bắt đầu
dashboard.html | Sửa phụ đề thẻ nâng cấp theo D1, thêm phần tử cho dòng chú thích A2 trong #bulk-action-bar và dòng chào E3 | D1 · A2 · E3 | 1 | Chưa bắt đầu
pages/upgrade-view.html · dòng 455-475 | Gỡ khối bán lượt lẻ (#pack-grid, #packInfoLine, #totalPrice, #buy-scans-btn) và phần xử lý trong upgrade.js. Thêm dòng so sánh hạn mức | D2 | 1 | Chưa bắt đầu
background.js | Thêm alarm nhắc buổi sáng cho E1 bên cạnh checkLicenseRenewal đang chạy 1440 phút, cập nhật badge E2 khi số tồn đọng đổi. Quyền alarms và notifications đã có sẵn | E1 · E2 | 1 | Chưa bắt đầu
modules/account-manager.js | addNewAccount() chưa kiểm tra gói nên chưa chặn số Drive. Thêm giới hạn maxDrives theo tier trước khi bán trục Multi-Wistorix | Multi | 2 | Chưa bắt đầu
Máy chủ · hồ sơ người dùng | Lưu chuỗi ngày chạm trần và ngày hoạt động gần nhất. Toàn bộ lịch mời mua phụ thuộc con số này, tính ở trình duyệt sẽ sai ngay khi người dùng đổi máy | C1 · C2 | 2 | Chưa bắt đầu
Kiểm chứng sản phẩm | Đo phân bố khối lượng tồn đọng trên người dùng thật. Nếu phần lớn dưới 75 mục thì cửa sổ bán hàng chỉ có hai ngày và C2 nên bật ở ngày thứ 2 | Lịch mời mua | 1 | Chưa bắt đầu
Nguồn việc lặp lại | Sau khi tồn đọng cạn, vòng lặp dừng và C2 không bao giờ hiện. Cần quét lại định kỳ rồi báo phần chênh lệch. Chưa có trong 3.3.56, cần kế hoạch riêng | Giữ nhịp | 2 | Chưa bắt đầu

## Đo lường
Chỉ số | Cách đo | Ngưỡng hành động | Hiển thị cho người dùng
D2 và D7 retention | Tỷ lệ quay lại ngày thứ hai và ngày thứ bảy, tách riêng nhóm bật nhắc E1 và nhóm không bật | Chỉ số nền. Nếu người dùng không quay lại ngày thứ hai thì mọi tối ưu copy ở nhóm A và C đều vô nghĩa | Không
CVR theo placement | Cặp upgrade_cta_shown và upgrade_cta_clicked cùng placement, nối tới lượt kích hoạt gói | Vị trí nào dưới 1% tỷ lệ bấm sau hai tuần thì gỡ, vì giữ lại làm loãng những vị trí đang chạy tốt | Không
Tỷ lệ mở thông báo E1 | daily_reminder_sent và daily_reminder_opened | Dưới 15% thì giảm tần suất trước khi người dùng kịp tắt hẳn. Mất quyền gửi thông báo là mất luôn kênh kéo quay lại rẻ nhất | Không
Số ngày dọn hết tồn đọng | Tồn đọng ban đầu chia cho số tệp xử lý trung bình mỗi ngày | Quyết định cửa sổ bán hàng dài bao nhiêu. Dưới 3 ngày thì C2 gần như không kịp xuất hiện, cần xem lại chính hạn mức | Không · chỉ số nội bộ
Chuỗi ngày chạm trần | Số ngày liên tiếp người dùng dùng hết 25 tệp, lưu ở máy chủ | Là điều kiện kích hoạt C2. Cũng là câu mở đầu của popup C2 | Có · trong C2 và E4
Tỷ lệ chọn Bỏ qua ở C2 | Đếm lượt bấm nút phụ trên tổng lượt hiện C2 | Nếu quá cao thì thời điểm hoặc ngưỡng tồn đọng đang sai, chỉnh ngưỡng trước khi chỉnh copy | Không